|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bus User Support System | プロジェクトコード | BUSS |
| 作成者 | Trinh Thi Tuyet Mai | プロジェクトリーダ | Nguyen Thanh Nam |
| 日付 | 2015年　7月　14日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2015年　6月　19日－  2015年　7月　14日 | Nguyen Van Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2015年　5月　１１日 |  |
| 終了予定日 | 2015年　8月　28日 |  |
| チームサイズ | 4 人 | Nguyen Thanh Nam, Trinh Thi Tuyet Mai, Bui Bich Phuong, Tran Tu Anh |
| 工数合計（予定） | 280 作業日 | 1作業日= 8作業時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 50作業日 |  |
| 残工数合計 | 120作業日 |  |

# お客様からのクレーム

## なし

# お客様からのご要求に対するサポート

## なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)

## なし

# 品質活動

## なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プログレス報告３ | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年７月１４日 | 完成しました |  |  |
| コーディング | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年７月１４日 | 完成しました |  |  |
| データベース | Tran Tu Anh | ２０１５年７月１４日 | 完成しました |  |  |
| テストプレン | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月３０日 | 完成しました |  |  |
| テストケース | Bui Bich Phuong | ２０１５年７月１４日 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| プログレス報告4 | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年８月０６日 |
| コーディング | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年８月０６日 |
| データベース | Tran Tu Anh | ２０１５年８月０６日 |
| テストプレン | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年８月０６日 |
| テストケース | Bui Bich Phuong | ２０１５年８月０６日 |

# 問題、提案

## なし

***作成者***

***Trinh Thi Tuyet Mai***

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)