|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bus User Interactive Network | プロジェクトコード | BUIN |
| 作成者 | Trinh Thi Tuyet Mai | プロジェクトリーダ | Nguyen Thanh Nam |
| 日付 | 2015年　5月　22日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2015年　5月　18日－  2015年　5月　22日 | Nguyen Van Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2015年　5月　１１日 |  |
| 終了予定日 | 2015年　8月　28日 |  |
| チームサイズ | 5 人 | Nguyen Thanh Nam, Trinh Thi Tuyet Mai, Nguyen Le Tuan Cuong, Bui Bich Phuong, Tran Tu Anh |
| 工数合計（予定） | 350 作業日 | 1作業日= 8作業時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 26.5作業日 |  |
| 残工数合計 | 303.5作業日 |  |

# お客様からのクレーム

## なし

# お客様からのご要求に対するサポート

## なし

# 要求変更管理[[1]](#footnote-1)

## なし

# 品質活動

## なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| Create Introduction | Nguyen Le Tuan Cuong | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| 英語のプログレス報告２ | Nguyen Thanh Nam | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| 日本語のプログレス報告２ | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| 英語のQ&Aマネジメント | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| 日本語のQ&Aマネジメント | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| コンセプトデザイン | Nguyen Le Tuan Cuong | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトプラン | Nguyen Thanh Nam | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトのスケジュール | Nguyen Thanh Nam | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| Android開発技術勉強 | Tran Tu Anh | ２０１５年５月２２日 | 実現しています(60%) |  |  |
| ソフトウェア要件仕様のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクトプランのチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |
| .NETとWebサービスを研究します | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２２日 | 実現しています(20%) |  |  |
| プロジェクトプランをチェックリストでレビューします | Trinh Thi Tuyet Mai  Bui Bich Phuong | ２０１５年５月２２日 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| Study Android basic | Tran Tu Anh | ２０１５年５月２９日 |
| 画面をデモします | Tran Tu Anh | ２０１５年５月２９日 |
| 画面フロー | Bui Bich Phuong | ２０１５年５月２９日 |
| .NETとWebサービスを研究します | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２９日 |
| Q&Aマネジメント | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２９日 |
| 建築デザイン | Nguyen Le Tuan Cuong  Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月０５日 |
| 画面設計 | Nguyen Le Tuan Cuong  Trinh Thi Tuyet Mai  Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| データベース設計 | Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月１２日 |
| クラス設計 | Nguyen Le Tuan Cuong  Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月１２日 |
| プログレス報告３ | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年５月２９日 |
| アーキテクチャ設計のチェックリスト | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月０５日 |
| 画面設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| データベース設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| クラス設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |

# 問題、提案

## なし

***作成者***

***Trinh Thi Tuyet Mai***

1. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)