|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Bus User Support System | プロジェクトコード | BUSS |
| 作成者 | Trinh Thi Tuyet Mai | プロジェクトリーダ | Nguyen Thanh Nam |
| 日付 | 2015年　6月　05日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2015年　6月　01日－  2015年　6月　05日 | Nguyen Van Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2015年　5月　11日 |  |
| 終了予定日 | 2015年　8月　28日 |  |
| チームサイズ | 4人 | Nguyen Thanh Nam, Trinh Thi Tuyet Mai, Bui Bich Phuong, Tran Tu Anh |
| 工数合計（予定） | 280 作業日 | 1作業日= 8作業時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 18作業日 |  |
| 残工数合計 | 216作業日 |  |

# お客様からのクレーム

## なし

# お客様からのご要求に対するサポート

## なし

# 要求変更管理

## なし

# 品質活動

## なし

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| 英語のプログレス報告4 | Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月０５日 | 完成しました |  |  |
| 日本語のプログレス報告4 | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月０５日 | 完成しました |  |  |
| 要求仕様 | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai  Tran Tu Anh  Bui Bich Phuong | ２０１５年６月０５日 | 実現しています（８０％） |  | ２０１５年６月１１日 |
| Android開発技術勉強 | Tran Tu Anh | ２０１５年６月０５日 | 完成しました |  |  |
| Webサービスを研究します | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月０５日 | 実現しています（７０％） |  | ２０１５年６月１２日 |
| 画面フロー | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月０５日 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| 画面をデモします | Tran Tu Anh | ２０１５年６月１２日 |
| 要求仕様 | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai  Tran Tu Anh  Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１１日 |
| Webサービスを研究します | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月１２日 |
| 建築デザイン | Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月１２日 |
| 画面設計 | Trinh Thi Tuyet Mai  Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１６日 |
| データベース設計 | Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月１６日 |
| クラス設計 | Tran Tu Anh  Nguyen Thanh Nam | ２０１５年６月１９日 |
| プログレス報告５ | Nguyen Thanh Nam  Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月１２日 |
| アーキテクチャ設計のチェックリスト | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月１０日 |
| 画面設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| データベース設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| クラス設計のチェックリスト | Bui Bich Phuong | ２０１５年６月１２日 |
| テストプラン | Trinh Thi Tuyet Mai | ２０１５年６月１９日 |

# 問題、提案

メンバーの一つのCuongさんが残しましたので、スケジュールを変更しますと再度提案のニーズやその事の時間がかかりまして、余分タスクが他のメンバーに割り当てます。

提案：‐ 新しい名前、スコープ、メンバーリストでプロジェクトを再度提案...

　　　‐ 再度提案と新たな取り組みに適したものとするために範囲を切り出します。

　　　‐ 他のすべてのメンバーは、より多くの取り組みと熱心にする必要があります。

***作成者***

***Trinh Thi Tuyet Mai***